|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH KON TUM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  16  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Kon Tum, ngày tháng năm 2022* |

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực**

**phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum**

**giai đoạn 2021 - 2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

**KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025 cụ thể như sau:**

**1. Quy mô đầu tư:**

- Mua sắm trang bị xe ô tô chuyên dùng: 09 chiếc.

- Xây dựng, cải tạo tại các đơn vị lực lượng kiểm lâm ở vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

*+* Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (*tại thành phố Kon Tum*): Xây mới nhà làm việc 2 tầng (*diện tích khoảng 490m2*), nhà kho bảo quản tang vật - phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng *(khoảng 100m2*), nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác.

*+* Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy (*tại huyện Kon Rẫy*): Xây mới nhà làm việc 2 tầng (*diện tích khoảng 440m2*), nhà kho bảo quản tang vật - phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng (*khoảng 100m2*), nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác.

*+* Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3 *(tại huyện Ia H’Drai):* Xây mới nhà làm việc 2 tầng (*diện tích khoảng 460m2*), nhà kho bảo quản tang vật - phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng (*khoảng 100m2*), nhà để xe; cải tạo nhà ở tập thể (*khoảng 245m2*), và các hạng mục phụ trợ khác.

*+* Hạt kiểm lâm huyện Đăk Tô (*tại huyện Đăk Tô*): Cải tạo mở rộng nhà làm việc 2 tầng (*diện tích khoảng 420m2*); cải tạo, sửa chữa nhà kho bảo quản tang vật - phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng (*khoảng 106m2*); cải tạo nhà ở tập thể (*khoảng 175 m2*); xây mới nhà để xe; các hạng mục phụ trợ khác.

- Xây dựng, cập nhật bản đồ vùng trọng điểm cháy rừng (*cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã*).

- Trang bị công nghệ trong công tác PCCCR: Trạm quan trắc mặt đất giám sát rừng (*ForestWatch*); Thiết bị xác minh sớm điểm cháy (*fly cam*); Phần mềm lưu trữ, báo cáo QLBVR, PCCCR; máy tính để bàn, máy tính xách tay.

- Mua sắm công cụ, dụng cụ PCCCR: Ống nhòm chuyên dụng, loa chỉ huy, đèn pin chuyên dụng, vỉ dập lửa, cào, dao, xẻng, câu liêm, quần áo chữa cháy rừng...

**2. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng … năm 2022./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  - Chính phủ;  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  - Ban công tác Đại biểu Quốc hội;  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  - Thường trực Tỉnh ủy;  - Thường trực HĐND tỉnh;  - Ủy ban nhân dân tỉnh;  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  - Đại biểu HĐND tỉnh;  - Các Ban HĐND tỉnh;  - Văn phòng Tỉnh ủy;  - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - Văn phòng UBND tỉnh;  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;  - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;  - Báo Kon Tum;  - Đài PT-TH tỉnh;  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;  - Lưu: VT, CTHĐ. | **CHỦ TỊCH**  **Dương Văn Trang** |