|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH KON TUM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  18  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Kon Tum, ngày tháng năm 2022* |

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn**

**thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của**

**dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

**KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc* *điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến* *thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum, cụ thể như sau:**

**1. Quy mô đầu tư:**

- Đường giao thông chính, đường đi bộ, mở rộng tuyến đường kè phạm vi qua sân lễ hội.

- Sân lễ hội (*diện tích 24.617 m2*).

- Công viên, cây xanh, vườn hoa (*CX1 đến CX8*) với tổng diện tích khoảng 28.810 m2.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng *(diện tích khoảng 8,2 ha).*

**2. Tổng mức đầu tư:** Khoảng 127.040 triệu đồng.

**3. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Thông báo số 66d/TB-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 và Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện của dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã ban hành tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).*

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày … tháng… năm 2022./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  - Chính phủ;  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  - Ban công tác Đại biểu Quốc hội;  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  - Thường trực Tỉnh ủy;  - Thường trực HĐND tỉnh;  - Ủy ban nhân dân tỉnh;  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  - Đại biểu HĐND tỉnh;  - Các Ban HĐND tỉnh;  - Văn phòng Tỉnh ủy;  - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - Văn phòng UBND tỉnh;  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;  - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;  - Báo Kon Tum;  - Đài PT-TH tỉnh;  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;  - Lưu: VT, CTHĐ. | **CHỦ TỊCH**  **Dương Văn Trang** |