|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 24/TTr-UBND | *Kon Tum, ngày 27 tháng 3 năm 2020* |

**TỜ TRÌNH  
Đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án:  
Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ các Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020; Số 9268/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc đôn đốc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

2. Dự án nhóm: C.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Đảm bảo tăng khả năng thoát lũ, hạn chế ảnh hưởng lũ quét thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện, chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter và tạo quỹ đất dọc theo Quốc lộ 40B.

- Bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ 40B, tiêu thoát nước cho khu trung tâm huyện sau khi thị trấn trung tâm huyện được hình thành.

- Tạo mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm được duyệt.

- Tạo tuyến đường giao thông, hành lang khu công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí dọc theo hai bên bờ suối, tạo cảnh quan cho khu trung tâm huyện lỵ.

6. Quy mô đầu tư:

*a. Tuyến kè:* Tổng chiều dài tuyến L = 1,55km (tính cả 2 bờ).

*b. Thân kè:* Thân kè được thiết kế đắp đất đầm chặt K =0,98, phần gia cố chống xói lở bờ bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M150 đá 1\*2 dày 8 cm, tấm hình lục lăng. Bên dưới có lớp sỏi đệm 1\*2 dày 10 cm, bên dưới lớp sỏi đệm là lớp vải lọc TS500. Phần mái từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông kích thước (2\*2)m.

*c. Chân kè:* Được thiết kế tường chắn bê tông M150 đá 1\*2, bên ngoài tường bê tông là lăng thể đá đổ. Tại các vị trí đỉnh cong bên bờ lõm được thiết kế thêm lớp rọ đá lát mặt chống xói lở.

*d. Đỉnh kè:* Đỉnh kè thiết kế hệ thống lan can bảo vệ và tăng mỹ quan cho công trình, lát gạch Blok tạo nên đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến, rãnh thoát nước dọc bằng bê tông, bồn hoa, trồng cây.

*e. Công trình phụ trợ gồm:*

- Cống thoát nước tại các vị trí hợp thuỷ xuống lòng suối.

- Hệ thống lan can bảo vệ bờ.

- Hệ thống điện chiếu sáng.

7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 49.500 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó:

- Nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 20.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn Chương trình 30a năm 2020 *(đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2019)*: 20.578 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác: 8.922 triệu đồng.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020

**II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum thuộc danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020.

Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án tại Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi lấy ý kiến và đã nhận được ý kiến tham gia các đơn vị *(Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*.

Trên cơ sở ý kiến các đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã hoàn thiện hồ sơ và trình lại tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại Báo cáo số 426/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 và được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn vả khả năng cân đối vốn tại Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019. Đến nay tỉnh Kon Tum chưa nhận được báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020, trong đó yêu cầu các địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định cho các dự án dự kiến sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; đồng thời căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH2014 ngày 13 tháng 06 năm 2019 (*có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020*), Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã trình lại hồ sơ dự án tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 với các nội dung chính không thay đổi. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 46/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2020.

**III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

**1**. Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

**2**. Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

**3**. Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

**4**. Báo cáo số 46/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

**5**. Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

**6**. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020.

**7**. Công văn số 9268/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020.

**8**. Công văn số 922/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020.

**9**. Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương và năm 2020 cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung.

**10**. Công văn số 3288/UBND-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, phân bổ Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020;

**11**. Quyết định số 1386/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.

**12**. Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (*có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo*)./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
| - Như trên;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Chánh VP UBND tỉnh;  - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  - VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);  - Lưu VT, KTTH7. | KT. CHỦ TỊCH **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Đã ký**  **Lê Ngọc Tuấn** |