|  |  |
| --- | --- |
| HĐND TỈNH KON TUM**BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 26 /BC-BKTNS | *Kon Tum, ngày 20 tháng 4 năm 2022* |

**BÁO CÁO THẨM TRA**

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

**Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm**

**tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**1. Cơ sở pháp lý**

Căn cứ Khoản 7 Điều 17([[1]](#footnote-2)) và Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019([[2]](#footnote-3)), việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 là đúng quy định.

**2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết**

 Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư([[3]](#footnote-4)), với tổng mức đầu tư khoảng 73.240 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 67.000 triệu đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong quá trình triển khai các bước lập hồ sơ trình phê duyệt dự án, Chi cục Kiểm lâm tỉnh *(đơn vị được giao Chủ đầu tư dự án)* đã rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng một số hạng mục tại Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3 *(tại huyện Ia H’Drai)*; bên cạnh đó, điều chỉnh về tên gọi của các đơn vị kiểm lâm cho phù hợp với quy định của ngành. Trên cơ sở đó, để chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế về hiện trạng cơ sở và cơ cấu tổ chức các đơn vị kiểm lâm, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên, cụ thể:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung điều chỉnh** | **Theo chủ trương đã phê duyệt tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh** | **Dự thảo nghị quyết** |
| **Quy mô đầu tư** | - Xây dựng các Trung tâm phòng cháy, chữa cháy rừng (vùng trọng điểm cháy rừng): 04 trung tâm tại các huyện: Ia H’Drai; Kon Rẫy; Đăk Tô và Thành phố Kon Tum, mỗi trung tâm gồm các hạng mục: nhà làm việc 2 tầng (diện tích khoảng 460 m2); Nhà kho bảo quản tang vật- Phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng (khoảng 100 m2); nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác. | - Xây dựng, cải tạo tại các đơn vị lực lượng kiểm lâm ở vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh, cụ thể:***(1)*** Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (*tại thành phố Kon Tum*): Xây mới nhà làm việc 2 tầng (*diện tích khoảng 490m2*), nhà kho bảo quản tang vật - phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng *(khoảng 100m2*), nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác.***(2)*** Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy (*tại huyện Kon Rẫy*): Xây mới nhà làm việc 2 tầng (*diện tích khoảng 440m2*), nhà kho bảo quản tang vật - phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng (*khoảng 100m2*), nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác. ***(3)*** Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3 *(tại huyện Ia H’Drai):* Xây mới nhà làm việc 2 tầng (*diện tích khoảng 460m2*), nhà kho bảo quản tang vật - phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng (*khoảng 100m2*), nhà để xe; cải tạo nhà ở tập thể (*khoảng 245m2*), và các hạng mục phụ trợ khác. ***(4)*** Hạt kiểm lâm huyện Đăk Tô (*tại huyện Đăk Tô*): Cải tạo mở rộng nhà làm việc 2 tầng (*diện tích khoảng 420m2*); cải tạo, sửa chữa nhà kho bảo quản tang vật - phương tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC rừng (*khoảng 106m2*); cải tạo nhà ở tập thể (*khoảng 175 m2*); xây mới nhà để xe; các hạng mục phụ trợ khác. |

\* Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).*

**3. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết. Dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định([[4]](#footnote-5)). Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Báo cáo làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan liên quan khi xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư dự án ban đầu. Kịp thời hoàn thiện hồ sơ và trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định.

- Chỉ đạo chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thường trực HĐND tỉnh;- Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh;- Lưu: VT, KT-NS. | **TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH****TRƯỞNG BAN****Đã ký****Hồ Văn Đà** |

1. “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.” [↑](#footnote-ref-2)
2. “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.” [↑](#footnote-ref-3)
3. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 [↑](#footnote-ref-4)
4. Báo cáo số 43/BC-SKHĐT ngày 25/2/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025. [↑](#footnote-ref-5)