|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH KON TUM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Kon Tum, ngày tháng năm 2022* |

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

**KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum, cụ thể như sau:**

1. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước (*cống tròn BTCT, cống bản BTCT*) và vỉa hè (*bó vỉa, vỉa hè bằng đá tự nhiên*) gồm 03 tuyến có tổng chiều dài hệ thống thoát nước khoảng 8.108m, diện tích vỉa hè khoảng 33.125m2, theo quy hoạch và theo hiện trạng([[1]](#footnote-1)), cụ thể các tuyến: Đường U Rê (*đoạn Trường Chinh - Duy Tân*); Đường Phan Chu Trinh (*đoạn Hai Bà Trưng - Đào Duy Từ*); Đường Ngô Quyền (*đoạn Lê Hồng Phong - Trần Phú*).

2. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực *(khoảng 166.500 triệu đồng)* và ngân sách thành phố.

3. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày … tháng … năm 2022./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:** - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;- Chính phủ;- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND tỉnh;- Ủy ban nhân dân tỉnh;- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;- Ủy ban MTTQVN tỉnh;- Các ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;- Các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- Văn phòng UBND tỉnh;- Cổng thông tin điện tử tỉnh;- Báo Kon Tum;- Đài PT-TH tỉnh;- Công báo tỉnh;- Lưu VT, TH. | **CHỦ TỊCH****Dương Văn Trang** |

1. () Tùy thuộc vào thực tế của từng đoạn tuyến để đầu tư xây dựng vỉa hè cho phù hợp. [↑](#footnote-ref-1)