| UBND TỈNH KON TUM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 97/BC-SKHĐT | Kon Tum, ngày 13 tháng 4 năm 2021 |

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 40/TTr-SGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 40/TTr-SGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

2. Báo cáo số 79/BC-SGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

3. Báo cáo số 80/BC-SGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

4. Ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 1262/STC-TCĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg  ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

4. Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

5. Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

7. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

8. Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

9. Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

10. Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

2. Dự án nhóm: B

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học).

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 797.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục và Đào tạo.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (tại Tờ trình số 40/TTr-SGDĐT và Báo cáo số 79/BC-SGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính đối với nội dung đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, tại Công văn số 1262/STC-TCĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến bố trí cho Sở Giáo dục và Đào tạo 550.000 triệu đồng để đầu tư dự án trên, gồm: 70.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương, 80.000 triệu đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết và 400.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện dự án trên theo quy định và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hàng năm trong giai đoạn 2021 -2025.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, toàn ngành giáo dục đang triển triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo lộ trình:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2, lớp 6.

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10.

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11.

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12.

Đối với thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1: Đã đầu tư trong năm 2020 từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục.

Đối với thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6: Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định chủ trương tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai thực hiện tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020.

Để đảm bảo điều kiện về thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với các lớp còn lại theo lộ trình thì việc đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình xem xét chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đây là dự án mua sắm thiết bị dạy học thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; danh mục dự án đã có trong Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án có tổng mức đầu tư 797.000 triệu đồng thuộc dự án nhóm B, phù hợp với quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về thiết bị để thực hiện dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong giai đoạn 2021-2025.

6. Quy mô đầu tư:

- Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 4, lớp 5 và từ lớp 7 đến lớp 12 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn các cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 797.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 dự kiến bố trí khoảng 550.000 triệu đồng, trong đó: 70.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương; 80.000 triệu đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết để và 400.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Đối với nhu cầu vốn còn lại của dự án khoảng 247.000 đồng: Sẽ huy động, lồng ghép bố trí từ các nguồn vốn sự nghiệp giáo dục: ngân sách trung ương hỗ trợ (kể cả viện trợ), ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Do vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí từ nguồn vốn nêu trên để triển khai thực hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền lồng ghép bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Ngoài ra, đây là dự án thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước, do vậy dự án sau khi được phê duyệt chủ trương sẽ là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân để lồng ghép thực hiện dự án đảm bảo tính đồng bộ theo quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục - Đào tạo.

9. Phân kỳ và tiến độ đầu tư:

a) Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Năm | Nguồn vốn đầu tư | Trong đó: |
| --- | --- | --- |
|  |  | NSĐP | NSTW | Các nguồn vốn hợp pháp khác |
| Tổng cộng | 797.000 | 150.000 | 400.000 | 247.000 |
| Năm thứ nhất | 195.000 | 35.000 | 100.000 | 60.000 |
| Năm thứ hai | 195.000 | 35.000 | 100.000 | 60.000 |
| Năm thứ ba | 195.000 | 35.000 | 100.000 | 60.000 |
| Năm thứ ba | 202.000 | 35.000 | 100.000 | 67.000 |

b) Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022

10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

11. Địa điểm thực hiện: Tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học).

12. Hiệu quả KTXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Sau khi Dự án được thực hiện, các cơ sở giáo dục phổ thông có điều kiện về trang thiết bị để tổ chức giảng dạy, học tập, góp phần đảm bảo chất lượng theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nói riêng và góp phần đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực nói chung.

- Tác động về môi trường: Đây là Dự án mua sắm trang thiết bị dạy học, nên không có tác động đến vấn đề môi trường xã hội.

13. Các ý kiến khác: Không.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, đây là dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác nên thẩm quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN

Việc đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là cần thiết và hiệu quả. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên.

(Có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Giáo dục và Đào tạo; - Lưu: VT, TH, NTQ. | GIÁM ĐỐC (đã ký) Ngô Việt Thành |
| --- | --- |