## PL
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự án |  |  | Nhóm dự án | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Nguyên nhân điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
|  |  |  | Số, ngày tháng năm phê duyệt | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
I | Dự án do cấp tỉnh quản lý
1 | Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 | BQL các dự án 98 | Kon Tum | 1185-10/10/2016 | 249997 | 100000 | B | 2017-2021 | 2017-2022 | Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 không đảm bảo để bố trí cho dự án theo kế hoạch vốn phân bổ (chỉ bố trí 15.000 triệu đồng so với kế hoạch là 75.500 triệu đồng)
2 | Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum | BQL các dự án 98 | Kon Tum | 1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017 NQ …-…/4/2022 | 127040 | 127040 | B | 2018-2021 | 2018-2024 | - Vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. - Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 không đảm bảo đề bố trí cho dự án theo kế hoạch vốn phân bổ (kế hoạch vốn năm 2021 là 37.168 triệu đồng nhưng không có nguồn để bố trí)
3 | Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội | BQL các dự án 98 | Kon Tum | 912-22/8/2016; 967-05/10/2020; 1133-16/11/2020 | 151743 | 151743 | B | 2016-2021 | 2016-2022 | Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng, thiết bị và các chi phí khác liên quan tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 30/12/2021; theo đó, dự án cần tiếp tục bố trí vốn để thanh toán công nợ dự án sau quyết toán (khoảng 360,5 triệu đồng; tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân)
II | Dự án do cấp huyện quản lý
1 | Nước sinh hoạt Trung tâm huyện Tu Mơ Rông | UBND huyện Tu Mơ Rông | Tu Mơ Rông | 1145-31/10/2017 | 49500 | 9500 | C | 2018-2021 | 2018-2022 | Ngân sách huyện Tu Mơ Rông còn khó khăn, không đảm bảo để bố trí đầu tư hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định